УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 09.09.2026 №10

ПАСПОРТ

муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Развитие молодёжной политики на территории Хвойнинского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | Андреева Юлия Михайловна, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | Белова Евгения Андреевна, начальник отдела по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2030 гг |
| Цели муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области | 1. Создание благоприятных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодого гражданина; 2. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе; 3. Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа; 4. Формирование сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности, реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере государственной молодежной политики; 5. Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни страны; 6. Вовлечение молодежи в социальную практику. |
| Направления (подпрограммы) | Подпрограмма 1: «Молодежная политика Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма 2: «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе»; Подпрограмма 3: «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа»; Подпрограмма 4: «Развитие добровольчества (волонтерства) в Хвойнинском муниципальном округе»; Подпрограмма 5: «Поддержка молодежных и детских общественных объединений в Хвойнинском муниципальном округе»; Подпрограмма 6: «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде в Хвойнинском муниципальном округе». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 22 925 400, 00 рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области «Развитие молодежной политики на территории Новгородской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| #### 1 Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Создание благоприятных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодого гражданина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов по молодежной политике, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации (семинары, совещания, конференции, курсы повышения квалификации) | КПМ | возрастание | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 1.2. | Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью | КПМ | возрастание | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 1.3. | Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями молодежной политики муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания | КПМ | возрастание | % | 90 | 2025 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 1.4. | Количество поданных заявок на участие в грантовых конкурсах и форумах, всего | КПМ | возрастание | ед. | 1 | 2025 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 1.5. | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие | КПМ | возрастание | чел. | 1282 | 2025 | 1284 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 2 Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проводились ремонтные работы | КПМ | возрастание | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 2.2. | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | КПМ | возрастание | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 3 Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | ГП НО | Возрастание | чел. | 1619 | 2025 | 1622 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2021 г. № 542 | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Число молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности |
| 3.2. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | КПМ | возрастание | ед. | 30 | 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 4 Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Формирование сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности, реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере государственной молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая численность населения субъекта Российской Федерации, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России | ГП НО | Возрастание | чел. | 3690 | 2025 | 3695 | 3700 | 3720 | 3740 | 3760 | Паспорт регионального проекта «Социальная активность (Новгородская область)» | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтер скую) деятельность |
| 4.2. | Общая численность населения субъекта Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность в России | КПМ | Возрастание | чел. | 977 | 2025 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 4.3. | Количество мероприятий, опубликованных в ЕИС «Добровольцы России», всего | КПМ | Возрастание | ед. | 12 | 2025 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 5 Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни страны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории округа | КПМ | возрастание | ед. | 17 | 2025 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 5.2. | Фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей | КПМ | Возрастание | ед. | 43 | 2025 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 5.3. | Наличие местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Хвойнинском муниципальном округе | КПМ | возрастание | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 5.4. | Количество детей и молодежи, вовлечённых в «Движение Первых» (из числа обучающихся школ округа) | КПМ | Возрастание | % | 70 | 2025 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 6 Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи | КПМ | Снижение | % | 2,9 | 2025 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |
| 6.2. | Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни от общего числа молодежи | КПМ | Возрастание | % | 9,8 | 2025 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | - | Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы

3.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | «Создание благоприятных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодого гражданина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов по молодежной политике, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации (семинары, совещания, конференции, курсы повышения квалификации) | КПМ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 1.2. | Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3. | Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями молодежной политики муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания | КПМ | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 1.4. | Количество поданных заявок на участие в грантовых конкурсах и форумах, всего | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.5. | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие | КПМ | чел. | 107 | 214 | 321 | 428 | 535 | 642 | 749 | 856 | 963 | 1070 | 1177 | 1284 |
| 2. | «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проводились ремонтные работы | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2. | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | ГП НО | чел. | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 | 952 | 1088 | 1224 | 1360 | 1496 | 1622 |
| 3.2. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | КПМ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 4 | «Формирование сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности, реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере государственной молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая численность населения субъекта Российской Федерации, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России | ГП НО | чел. | 308 | 616 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3695 |
| 4.2. | Общая численность населения субъекта Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность в России | КПМ | чел. | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 902 | 980 |
| 4.3. | Количество мероприятий, опубликованных в ЕИС «Добровольцы России», всего | КПМ | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 5 | «Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни страны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории округа | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 5.2. | Фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей | КПМ | ед. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 45 |
| 5.3. | Наличие местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Хвойнинском муниципальном округе | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5.4. | Количество детей и молодежи, вовлечённых в «Движение Первых» (из числа обучающихся школ округа) | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 6 | «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 6.2. | Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни от общего числа молодежи | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |

3.2. План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | «Создание благоприятных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодого гражданина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов по молодежной политике, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации (семинары, совещания, конференции, курсы повышения квалификации) | КПМ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 1.2. | Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3. | Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями молодежной политики муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания | КПМ | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 1.4. | Количество поданных заявок на участие в грантовых конкурсах и форумах, всего | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1.5. | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие | КПМ | чел. | 107 | 214 | 321 | 428 | 535 | 642 | 749 | 856 | 969 | 1070 | 1177 | 1290 |
| 2. | «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проводились ремонтные работы | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2. | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | ГП НО | чел. | 136 | 272 | 408 | 544 | 690 | 816 | 960 | 1088 | 1224 | 1360 | 1496 | 1640 |
| 3.2. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | КПМ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 4 | «Формирование сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности, реализующих социально-значимые проекты и инициативы в сфере государственной молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая численность населения субъекта Российской Федерации, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России | ГП НО | чел. | 313 | 616 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3700 |
| 4.2. | Общая численность населения субъекта Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность в России | КПМ | чел. | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 912 | 990 |
| 4.3. | Количество мероприятий, опубликованных в ЕИС «Добровольцы России», всего | КПМ | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | «Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни страны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории округа | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 5.2. | Фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей | КПМ | ед. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 |
| 5.3. | Наличие местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Хвойнинском муниципальном округе | КПМ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5.4. | Количество детей и молодежи, вовлечённых в «Движение Первых» (из числа обучающихся школ округа) | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,5 |
| 6 | «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 6.2. | Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни от общего числа молодежи | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Молодежная политика Хвойнинского муниципального округа», куратор: Ю.М.Андреева, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика Хвойнинского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1. | Реализован комплекс мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направленных на развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики, выявление, продвижение и поддержку активности молодежи, ее достижений в различных сферах деятельности | Реализован комплекс мероприятий в сфере молодежной политики | Доля специалистов по молодежной политике, прошедших курсовую подготовку по повышению квалификации (семинары, совещания, конференции, курсы повышения квалификации) Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями молодежной политики муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие Количество поданных заявок на участие в грантовых конкурсах и форумах |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе», куратор: Ю.М.Андреева, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечена деятельность по проведению ремонтных работ, укреплена материально-техническая и хозяйственная база муниципального бюджетного учреждения «Хвойнинский спортивно-молодежный центр» | Обеспечена деятельность учреждения в сфере молодежной политики | Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проводились ремонтные работы Количество учреждений молодежной политики Хвойнинского округа, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа», куратор: Ю.М.Андреева, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа» |  |  |
| 3.1.1. | Реализован комплекс мероприятий патриотической направленности, в том числе направленных на научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан, совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи | Реализован комплекс мероприятий патриотической направленности | Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений |
| 3.1.2. | Осуществлены отдельные государственные полномочия в области увековечения памяти погибших при защите Отечества | Осуществлены отдельные государственные полномочия | - |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Развитие добровольчества (волонтерства) в Хвойнинском муниципальном округе», куратор: Ю.М.Андреева, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества (волонтерства) в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |
| 4.1.1. | Реализован комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | Реализован комплекс мероприятий по добровольчеству | Общая численность населения субъекта Российской Федерации, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в России Общая численность населения субъекта Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность в России Количество мероприятий, опубликованных в ЕИС «Добровольцы России» |
| 5. | Направление (подпрограмма) «Поддержка молодежных и детских общественных объединений в Хвойнинском муниципальном округе», куратор: Ю.М.Андреева, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных и детских общественных объединений в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |
| 5.1.1. | Реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку молодежных и детских общественных объединений в Хвойнинском муниципальном округе | Реализован комплекс мероприятий по общественным объединений | Количество клубов молодых семей, действующих на территории округа Фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей |
| 5.1.2. | Сформирована материально-техническая база, необходимая для функционирования Хвойнинского местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в рп.Хвойная | Обеспечено предоставление субсидии местному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в целях обеспечения формирования материально-технической базы, необходимой для функционирования | Наличие местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Хвойнинском муниципальном округе Количество детей и молодежи, вовлечённых в «Движение Первых» (из числа обучающихся школ округа) |
| 6. | Направление (подпрограмма) «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде в Хвойнинском муниципальном округе», куратор: Ю.М.Андреева, Управляющий делами Администрации Хвойнинского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации Хвойнинского муниципального округа | Срок реализации (2026 - 2030) |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде в Хвойнинском муниципальном округе» |  |  |
| 6.1.1. | Реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации труда и занятости молодежи, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи | Реализован комплекс мероприятий по профилактике | Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни от общего числа молодежи |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Развитие молодёжной политики на территории Хвойнинского муниципального округа на 2026-2030 годы» (всего), в том числе | 4175,8 | 4687,4 | 4687,4 | 4687,4 | 4687,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 434,8 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 438,2 |
| Местный бюджет | 3741,0 | 4249,2 | 4249,2 | 4249,2 | 4249,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика Хвойнинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 3354,4 | 3583,8 | 3583,8 | 3583,8 | 3583,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 93,8 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| Местный бюджет | 3260,6 | 3445,6 | 3445,6 | 3445,6 | 3445,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих молодежную политику в Хвойнинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 280,4 | 553,6 | 553,6 | 553,6 | 553,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 280,4 | 553,6 | 553,6 | 553,6 | 553,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание населения Хвойнинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 371,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 341,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие добровольчества (волонтерства) в Хвойнинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных и детских общественных объединений в Хвойнинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде в Хвойнинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |