
Приложение 
к запросу на изменение паспорта муниципальной программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2026-2030 годы»
 
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области
	Федорова И.В., первый заместитель Главы администрации Хвойнинского муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области
	Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа (Петров Д.М., начальник отдела культуры и спорта)

	Период реализации
	2026-2030 гг.

	Цели муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области
	Цель 1. Увеличение доли граждан Хвойнинского округа Новгородской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году
Цель 2. Создание для всех категорий и групп населения Хвойнинского округа Новгородской области условий для систематических занятий физической культурой и спортом, ведения
здорового образа жизни
Цель 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

	Направления (подпрограммы)
	Направление (подпрограмма) 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Хвойнинского муниципального округа»
Направление (подпрограмма) 2 «Создание для всех категорий и групп населения Хвойнинского округа Новгородской области условий для систематических занятий физической культурой и спортом»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	80 312 000,0

	Связь с государственной  программой Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области»



2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Увеличение доли граждан Хвойнинского округа Новгородской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году»

	1.
	Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
	ГП НО
ВДЛ
	Возрастание 
	Процент (%)
	54,2
	2024
	59,2
	61,7
	64,2
	66,7
	69,4
	-
	Отдел культуры и спорта
	увеличение
доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, до
70% к 2030 году

	2.
	Доля граждан
трудоспособного
возраста,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом
	ГП НО

	Возрастание 
	Процент (%)
	55
	2024
	60
	65
	68
	69
	70,3
	-
	Отдел культуры и спорта
	увеличение
доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, до
70% к 2030 году

	Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Создание для всех категорий и групп населения Хвойнинского округа Новгородской области условий для систематических занятий физической культурой и спортом, ведения
здорового образа жизни»

	3.
	Эффективность
использования
существующих
объектов спорта
муниципального округа
	ГП НО

	Возрастание 
	Процент (%)
	79
	2024
	79
	79
	79
	79
	79
	-
	Отдел культуры и спорта
	увеличение
доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, до
70% к 2030 году

	4.
	Уровень
обеспеченности
граждан
спортивными
сооружениями
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта
	ГП НО
	Возрастание 
	Процент (%)
	110
	2024
	110
	110
	110
	110
	110
	-
	Отдел культуры и спорта
	увеличение
доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, до
70% к 2030 году

	5.
	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания
	КПМ
	Возрастание 
	Процент (%)
	95
	2024
	95
	95
	95
	95
	95
	-
	Отдел культуры и спорта
	увеличение
доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, до
70% к 2030 году

	Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

	6.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа
	ГП НО
	Возрастание 
	Процент (%)
	25
	2024
	26
	27
	27,5
	27,9
	28
	-
	Отдел культуры и спорта
	увеличение
доли граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, до
70% к 2030 году



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Увеличение доли граждан Хвойнинского округа Новгородской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году»

	1.1.
	Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
	ГП НО
ВДЛ
	Процент (%)
	56,7
	х
	57
	х
	х
	58,2
	х
	х
	58,9
	х
	х
	59,2

	1.2.
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	МП
	Процент (%)
	56,5
	х
	57,1
	х
	х
	58,5
	х
	х
	59
	х
	х
	60

	2.
	Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Создание для всех категорий и групп населения Хвойнинского округа Новгородской области условий для систематических занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни»

	2.1.
	Эффективность использования существующих объектов спорта
муниципального округа
	ГП НО

	Процент (%)
	79
	х
	79
	х
	х
	79
	х
	х
	79
	х
	х
	79

	2.2.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта
	ГП НО

	Процент (%)
	110
	х
	110
	х
	х
	110
	х
	х
	110
	х
	х
	110

	2.3.
	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания
	КПМ
	Процент (%)
	95
	х
	95
	х
	х
	95
	х
	х
	95
	х
	х
	95

	3.
	Цель муниципальной программы Хвойнинского муниципального округа Новгородской области «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

	3.3.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа
	ГП НО

	Процент (%)
	25
	х
	25,2
	х
	х
	25,6
	х
	х
	25,8
	х
	х
	26



4. Структура муниципальной программы 
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Хвойнинского муниципального округа» (Федорова И.В.)

	
	Ответственный за реализацию: Отдел культуры и спорта
Администрации Хвойнинского муниципального округа
	Срок реализации: 2026 – 2030 годы

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта»

	
	Ответственные за реализацию: 
Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»
	-

	1.1.1
	Организованы и проведены официальные
физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия
	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
	Эффективность использования
существующих объектов спорта муниципального округа

	1.1.2
	Предоставлены субсидии учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта
	Предоставление субсидий учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта 
	Эффективность использования
существующих объектов спорта муниципального округа;
Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа;
Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	1.1.3
	Организовано присвоение второго и третьего спортивного
разряда, юношеских спортивных разрядов 
 и квалификационной категории
спортивного судьи «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»
	Присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям 

	-

	1.1.4
	Проведены мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни
	Проведение мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
	-

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории округа»

	
	Ответственные за реализацию: 
Отдел культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»
	-
	-

	1.2.1
	Организованы и проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов на территории округа
	Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории округа 

	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа

	1.2.2
	Обеспечено участие лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в региональных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
	Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в региональных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения муниципального округа

	2.
	Направление (подпрограмма) 2 «Создание для всех категорий и групп населения Хвойнинского округа Новгородской области условий для систематических занятий физической культурой и спортом» (Федорова И.В.)

	
	Ответственные за реализацию: Отдел культуры и спорта
Администрации Хвойнинского муниципального округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Хвойнинский спортивно-молодежный центр»
	Срок реализации: 2026 – 2030 годы

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры и спорта Администрации Хвойнинского муниципального округа»

	2.1.1
	Предоставлены субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальному учреждению физической культуры и спорта
	Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальному учреждению физической культуры и спорта 
	Обеспечение выполнения муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания;
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

	2.1.2
	Проведены ремонты в учреждениях физической культуры и спорта
	Организация и проведение ремонтов в учреждениях физической культуры и спорта 
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

	2.1.3
	Проведены противопожарные мероприятия и мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности учреждений физический культуры и спорта
	Организация и проведение противопожарных мероприятий и мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Хвойнинского муниципального округа на 2026-2030 годы»
 (всего), в том числе:
	16062,4
	16062,4
	16062,4
	16062,4
	16062,4

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной  бюджет
	2621,68
	2621,68
	2621,68
	2621,68
	2621,68

	Местный бюджет
	13440,72
	13440,72
	13440,72
	13440,72
	13440,72

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Комплекс структурных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Хвойнинского муниципального округа»
 (всего), в том числе:
	15547,6
	15547,6
	15547,6
	15547,6
	15547,6

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной  бюджет
	2621,68
	2621,68
	2621,68
	2621,68
	2621,68

	[bookmark: _GoBack]Местный бюджет
	12925,92
	12925,92
	12925,92
	12925,92
	12925,92

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Комплекс структурных мероприятий «Создание для всех категорий и групп населения Хвойнинского округа Новгородской области условий для систематических занятий физической культурой и спортом» (всего), в том числе:
	514,8
	514,8
	514,8
	514,8
	514,8

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной  бюджет
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	514,8
	514,8
	514,8
	514,8
	514,8

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.




